## Planilha1
| Integrantes | Reunião dia 29-03 | Reunião dia 31-03 | Reunião dia 05-04 | Reunião dia 07-04 | Reunião dia 12-04 | Reunião dia 14-04 | Reunião dia 19-04 | Reunião dia 21-04 /REMANEJADA PARA 23-04 | Total
Integrantes: | Rafael | x | x | x | x | x | x | x | Não presente | 7
| Andrey | x | x | x | x | x | x | x | x | 8
| Elissandra | x | x | x | x | x | x | x | x | 8
| Lucas | x | x | x | x | x | x | x | x | 8
| Matheus | x | x | x | x | x | x | x | Não presente (com aviso prévio) | 7
| Gabriel | x | x | x | x | x | x | x | Não presente | 7
| Assunto discutido: | Confecção. simulador. Script das tabelas. Documentação. | Confecção modelo lógico. Protótipo do site | Modelagem, Script / Banco de dados. | Validação com o grupo em relação a modelagem do banco de dados. | Confecção das telas do site. Aprimoramento do modelo lógico do banco de dados. | Site institucional stylizado, modelagem do banco concluida, e inicio da dashboar e modificação da API | Início da confecção da dashboard e conclusão das telas de login/cadastro. Término da home. | Demonstração do funcionamento da API após ser conectada ao nosso site. Apresentação da tela do DashBoard.
| Para prox. Semanas | Modelagem das tabelas. Script das tabelas. Documentação refinada. Confecção do Site. | Separação das funções e rotatividade de cargos | Arrumar usuarios e deixar só o tipousuario. Empresa continua usuario morre. localizacao sensor. | Decidir as telas/layout das telas do site | Aprimorar o site e Validar com o professor Brandão nossa modelagem. | Site institucional concluído, Modelagem de Banco de dados pronta, ChartsJs | Conexão da da API com o login/cadastro e dashboard com API | Resolver os detalhes finais do CSS no footer, alert de campos obrigatórios, finalização da DashBoard.